## Resumen
BANCO DE PREGUNTAS SABER PRO
Resumen del backlog real · PSP2 · Universidad del Cauca · 13 de octubre de 2026
ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
4 | 21 | 25 | 4
HISTORIAS | SUBTAREAS | ACTIVIDADES LISTAS | SPRINTS CERRADOS
CONTROL DE ENTREGABLES Y ENLACES
Proyecto Jira | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/jira/software/projects/PSP2
Repositorio GitHub | https://github.com/britneybenitez-gif/banco-preguntas-saber-pro-2026
Importante: los 4 sprints están cerrados. Las 21 subtareas se crearon el 13/10/2026, después del cierre de sus sprints; esta hoja representa el estado actual del proyecto, no una evidencia de la planificación inicial.

## Backlog Jira
BACKLOG REAL · PROYECTO PSP2
Exportación de Jira · 13/10/2026 · 4 historias y 21 subtareas. Los sprints están cerrados.
Clave Jira | Tipo | HU | Historia / subtarea | Padre | Sprint relacionado | Estado | Responsable | Prioridad | Creada | Enlace Jira | Evidencia | Alcance / actividad
PSP2-1 | Historia | HU-01 | Registro y validación estructural de preguntas Saber Pro | — | Sprint1-RegistroDePreguntas | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 12/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-1 | PR #1 | Registro con contexto, enunciado, distractores, solución, justificación, metadatos y validaciones.
PSP2-5 | Subtarea | HU-01 | HU-01 ¦ Diseñar el modelo de dominio de las preguntas | PSP2-1 | Sprint1-RegistroDePreguntas (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-5 | PR #1 (HU madre) | Modelo Pregunta, metadatos, ID y estado BORRADOR.
PSP2-6 | Subtarea | HU-01 | HU-01 ¦ Implementar validaciones estructurales | PSP2-1 | Sprint1-RegistroDePreguntas (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-6 | PR #1 (HU madre) | Cuatro distractores, campos obligatorios, duplicados y respuesta correcta.
PSP2-7 | Subtarea | HU-01 | HU-01 ¦ Desarrollar formulario Java Swing y controlador MVC | PSP2-1 | Sprint1-RegistroDePreguntas (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-7 | PR #1 (HU madre) | Interfaz de registro y mensajes de validación.
PSP2-8 | Subtarea | HU-01 | HU-01 ¦ Persistir preguntas y distractores en SQLite | PSP2-1 | Sprint1-RegistroDePreguntas (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-8 | PR #1 (HU madre) | Repositorios y almacenamiento persistente de preguntas.
PSP2-9 | Subtarea | HU-01 | HU-01 ¦ Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias | PSP2-1 | Sprint1-RegistroDePreguntas (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-9 | PR #1 (HU madre) | JUnit para modelo, validaciones, servicios y persistencia.
PSP2-2 | Historia | HU-02 | Gestión del estado de preguntas para revisión académica | — | Sprint2 -Gestión De Estados | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 12/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-2 | PR #2 | Cambio autorizado de BORRADOR a PENDIENTE_REVISION y persistencia en SQLite.
PSP2-10 | Subtarea | HU-02 | HU-02 ¦ Modelar estados y reglas de transición | PSP2-2 | Sprint2 -Gestión De Estados (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-10 | PR #2 (HU madre) | BORRADOR → PENDIENTE_REVISION.
PSP2-11 | Subtarea | HU-02 | HU-02 ¦ Verificar rol Autor y propiedad de la pregunta | PSP2-2 | Sprint2 -Gestión De Estados (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-11 | PR #2 (HU madre) | Validar permisos y titularidad.
PSP2-12 | Subtarea | HU-02 | HU-02 ¦ Implementar interfaz y controlador de envío a revisión | PSP2-2 | Sprint2 -Gestión De Estados (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-12 | PR #2 (HU madre) | Consulta, envío a revisión y mensajes de estado.
PSP2-13 | Subtarea | HU-02 | HU-02 ¦ Implementar actualización del estado en SQLite | PSP2-2 | Sprint2 -Gestión De Estados (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-13 | PR #2 (HU madre) | Persistir transición y rechazar operaciones inválidas.
PSP2-14 | Subtarea | HU-02 | HU-02 ¦ Elaborar pruebas unitarias de estados y autorización | PSP2-2 | Sprint2 -Gestión De Estados (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-14 | PR #2 (HU madre) | JUnit de transiciones, titularidad y persistencia.
PSP2-3 | Historia | HU-03 | Consulta y listado de preguntas con filtros y paginación | — | Sprint3-Consulta De Preguntas | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 12/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-3 | PR #3 | Listado por autor, filtros de estado y dificultad, paginación y consulta de detalles.
PSP2-15 | Subtarea | HU-03 | HU-03 ¦ Implementar consulta de preguntas propias | PSP2-3 | Sprint3-Consulta De Preguntas (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-15 | PR #3 (HU madre) | Consulta filtrada por identidad del autor.
PSP2-16 | Subtarea | HU-03 | HU-03 ¦ Incorporar filtros por estado y dificultad | PSP2-3 | Sprint3-Consulta De Preguntas (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-16 | PR #3 (HU madre) | Combinación de filtros para la lista de preguntas.
PSP2-17 | Subtarea | HU-03 | HU-03 ¦ Implementar paginación y conteo de resultados | PSP2-3 | Sprint3-Consulta De Preguntas (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-17 | PR #3 (HU madre) | Diez registros por página y navegación.
PSP2-18 | Subtarea | HU-03 | HU-03 ¦ Implementar ventana de detalles de preguntas | PSP2-3 | Sprint3-Consulta De Preguntas (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-18 | PR #3 (HU madre) | Ver los datos académicos de una pregunta.
PSP2-19 | Subtarea | HU-03 | HU-03 ¦ Crear pruebas de consulta, filtros y paginación | PSP2-3 | Sprint3-Consulta De Preguntas (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-19 | PR #3 (HU madre) | JUnit para filtros, límites y resultados vacíos.
PSP2-4 | Historia | HU-04 | Asignación de docentes revisores y notificación por correo electrónico | — | Sprint4-AsignacionDeRevisores | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 12/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-4 | PR #4 y #7 | Registro de revisores, asignaciones, SMTP, registro de envíos y reintentos.
PSP2-20 | Subtarea | HU-04 | HU-04 ¦ Implementar registro y validación de docentes revisores | PSP2-4 | Sprint4-AsignacionDeRevisores (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-20 | PR #4 y #7 (HU madre) | Registro en SQLite y validación de duplicados.
PSP2-21 | Subtarea | HU-04 | HU-04 ¦ Implementar asignación de revisores sin duplicados | PSP2-4 | Sprint4-AsignacionDeRevisores (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-21 | PR #4 y #7 (HU madre) | Asignar a pendientes sin repetir pareja pregunta-revisor.
PSP2-22 | Subtarea | HU-04 | HU-04 ¦ Desarrollar interfaz administrativa y consulta de asignados | PSP2-4 | Sprint4-AsignacionDeRevisores (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-22 | PR #4 y #7 (HU madre) | Pantallas Swing de asignación y consulta.
PSP2-23 | Subtarea | HU-04 | HU-04 ¦ Implementar notificaciones SMTP por correo electrónico | PSP2-4 | Sprint4-AsignacionDeRevisores (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-23 | PR #4 y #7 (HU madre) | Jakarta Mail, STARTTLS y variables de entorno.
PSP2-24 | Subtarea | HU-04 | HU-04 ¦ Persistir notificaciones pendientes y reintentos | PSP2-4 | Sprint4-AsignacionDeRevisores (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-24 | PR #4 y #7 (HU madre) | Estados PENDIENTE/ENVIADA y mecanismo de reintento.
PSP2-25 | Subtarea | HU-04 | HU-04 ¦ Probar asignación, SMTP y recuperación ante fallos | PSP2-4 | Sprint4-AsignacionDeRevisores (asociado) | Listo | Britney Benítez Ordoñez | Media | 13/10/2026 | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-25 | PR #4 y #7 (HU madre) | Pruebas JUnit y verificación real del correo.

## Sprint 1
SPRINT 1 · REGISTRO DE PREGUNTAS
HU-01 (PSP2-1) · sprint cerrado · 5 subtareas vinculadas a la historia
Clave | Tipo | Tarea | Estado | Responsable | Enlace Jira | Trazabilidad temporal
PSP2-1 | Historia | Registro y validación estructural de preguntas Saber Pro | Listo | Britney Benítez Ordoñez | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-1 | Historia asignada al Sprint 1
PSP2-5 | Subtarea | HU-01 ¦ Diseñar el modelo de dominio de las preguntas | Listo | Britney Benítez Ordoñez | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-5 | Vinculada a HU-01; creada después de cerrar Sprint 1
PSP2-6 | Subtarea | HU-01 ¦ Implementar validaciones estructurales | Listo | Britney Benítez Ordoñez | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-6 | Vinculada a HU-01; creada después de cerrar Sprint 1
PSP2-7 | Subtarea | HU-01 ¦ Desarrollar formulario Java Swing y controlador MVC | Listo | Britney Benítez Ordoñez | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-7 | Vinculada a HU-01; creada después de cerrar Sprint 1
PSP2-8 | Subtarea | HU-01 ¦ Persistir preguntas y distractores en SQLite | Listo | Britney Benítez Ordoñez | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-8 | Vinculada a HU-01; creada después de cerrar Sprint 1
PSP2-9 | Subtarea | HU-01 ¦ Desarrollar y ejecutar pruebas unitarias | Listo | Britney Benítez Ordoñez | https://banco-preguntas-unicauca.atlassian.net/browse/PSP2-9 | Vinculada a HU-01; creada después de cerrar Sprint 1
Para la entrega: esta hoja resume la historia del Sprint 1 y sus subtareas; agrega una captura real de Jira. No presentes las subtareas como planificación original, pues fueron registradas posteriormente.

## Sprints
HISTORIAL DE SPRINTS
Fechas según Jira, expresadas en UTC; no constituyen evidencia de planificación previa.
N.º | Nombre en Jira | Historia asignada | Estado | Inicio registrado | Fin previsto | Cierre registrado | Subtareas vinculadas | Nota sobre evidencia
1 | Sprint1-RegistroDePreguntas | PSP2-1 / HU-01 | Cerrado | 2026-09-15 04:35 UTC | 2026-09-21 05:00 UTC | 2026-10-13 05:09 UTC | PSP2-5 a PSP2-9 | Subtareas creadas después del cierre del sprint.
2 | Sprint2 -Gestión De Estados | PSP2-2 / HU-02 | Cerrado | 2026-09-21 05:10 UTC | 2026-09-28 05:00 UTC | 2026-10-13 05:11 UTC | PSP2-10 a PSP2-14 | Subtareas creadas después del cierre del sprint.
3 | Sprint3-Consulta De Preguntas | PSP2-3 / HU-03 | Cerrado | 2026-09-24 05:13 UTC | 2026-10-01 05:00 UTC | 2026-10-13 05:14 UTC | PSP2-15 a PSP2-19 | Subtareas creadas después del cierre del sprint.
4 | Sprint4-AsignacionDeRevisores | PSP2-4 / HU-04 | Cerrado | 2026-10-05 05:15 UTC | 2026-10-12 05:00 UTC | 2026-10-13 05:15 UTC | PSP2-20 a PSP2-25 | Subtareas creadas después del cierre del sprint.
ATENCIÓN: los sprints se cerraron el 13/10/2026; las subtareas se crearon después del cierre.

## Backlog documento
BACKLOG ACADÉMICO · TABLA 12.1
Resumen para pegar o adaptar al documento de arquitectura; diferencia Jira del resto de entregables.
Elemento | HU / tarea | Referencia | Evidencia | Responsable | Estado real
BL-01 | HU-01 · Registrar y validar preguntas | PSP2-1 | PR #1 | Britney Benítez Ordoñez | Listo en Jira
BL-02 | HU-02 · Enviar borradores a revisión | PSP2-2 | PR #2 | Britney Benítez Ordoñez | Listo en Jira
BL-03 | HU-03 · Consulta, filtros y paginación | PSP2-3 | PR #3 | Britney Benítez Ordoñez | Listo en Jira
BL-04 | HU-04 · Revisores y correo SMTP | PSP2-4 | PR #4 y #7 | Britney Benítez Ordoñez | Listo en Jira
BL-05 | README e instrucciones de ejecución | GitHub / README.md | PR #5 y #6 | Britney Benítez Ordoñez | Documentación integrada
BL-06 | Arquitectura · C4 · UML | Documento Word | Revisar documento final | Britney Benítez Ordoñez | Elaborado; verificar evidencias
BL-07 | Prototipos y usabilidad | Documento §§ 10.1–10.4 | Prueba externa no acreditada | Britney Benítez Ordoñez | Autoevaluación documentada
BL-08 | Video de sustentación | YouTube | URL por agregar | Britney Benítez Ordoñez | Pendiente de entrega
BL-01 a BL-08 son identificadores académicos para el documento, NO claves de Jira. El Sprint 1 contiene HU-01, mientras HU-02, HU-03 y HU-04 figuran en otros sprints.